## Tabla_Tareas
N | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas | % de Avance | FALTANTE
| Desarrollo Front End |  |  |  | 14 | 3 |  | 45.56%
1 | Configuracion del Proyecto Angular Paska |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 4 |  | 100%
2 | LOGIN FRONTEND |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  |  | 100%
3 | CRUD Tipo Solicitud |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 19 | 4 |  | 80% | Ingtegracion Requisitos
4 | CRUD Tipos de requerimiento |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 20 | 4 |  | 100%
5 | CRUD Tipo Situacion de Solicitud |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 21 | 4 |  | 90% | Correcion de Campo
100 | CRUD Tipo estado de solicitud |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 22 | 4 |  | 100%
7 | CRUD Tipo Listado de solicitudes |  | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  | 2 |  | 0%
8 | Asignacion de colas |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 4 |  | 100%
9 | Reasignacion de asesores a colas |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 4 |  | 0%
10 | Listado de oficinas a colas unicas y multiples |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 2 |  | 100%
11 | Listado de garantias por cliente |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 |  | 4 |  | 0%
12 | Listado de garantias |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 47 | 4 |  | 0%
13 | Historial de clientes |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 48 | 4 |  | 0%
14 | Guarado de solicitudes |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 49 | 4 |  | 50%
15 | Grabado ed opinion legal |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 50 | 4 |  | 0%
16 | Listado de opinion legal |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 52 | 4 |  | 0%
17 | Plnatillas de contratos |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 53 | 4 |  | 0%
18 | Login para los usuarios externos |  | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 54 | 4 |  | 0%
[5 empty] | 55 | 4
[5 empty] | 56 | 4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## Tabla_Recursos
N | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | % de Avance | Notas
| Trabajo |  |  |  |  | 100% | $0.00/d | 28.2%
16 | [7 empty] | 100%
17 | [7 empty] | 100%
18 | [7 empty] | 0%
19 | Mantenimiento de plantillas | [6 empty] | 100%
20 | mantenimiento de usuarios externos | [6 empty] | 0%
21 | [7 empty] | 100%
27 | [7 empty] | 100%
28 | [7 empty] | 100%
29 | [7 empty] | 0%
38 | [7 empty] | 100%
39 | [7 empty] | 100%
40 | [7 empty] | 100%
41 | [7 empty] | 100%
42 | [7 empty] | 100%
43 | [7 empty] | 100%
44 | [7 empty] | 100%
45 | [7 empty] | 100%
46 | [7 empty] | 100%
47 | [7 empty] | 100%
48 | [7 empty] | 100%
49 | [7 empty] | 20%
50 | [7 empty] | 0%
51 | [7 empty] | 0%
52 | [7 empty] | 0%
53 | [7 empty] | 0%
54 | [7 empty] | 0%
55 | [7 empty] | 0%
56 | [7 empty] | 0%
57 | [7 empty] | 0%
58 | [7 empty] | 0%
59 | [7 empty] | 0%
60 | [7 empty] | 0%
61 | [7 empty] | 0%

## Tabla_asignación
N | Trabajo | Unidades | % de Avance
| 8h | 100% | 28.2%
16 |  |  | 100%
17 |  |  | 100%
18 |  |  | 0%
19 | Mantenimiento de plantillas |  | 100%
20 | mantenimiento de usuarios externos |  | 0%
21 |  |  | 100%
27 |  |  | 100%
28 |  |  | 100%
29 |  |  | 0%
38 |  |  | 100%
39 |  |  | 100%
40 |  |  | 100%
41 |  |  | 100%
42 |  |  | 100%
43 |  |  | 100%
44 |  |  | 100%
45 |  |  | 100%
46 |  |  | 100%
47 |  |  | 100%
48 |  |  | 100%
49 |  |  | 20%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%